## Tabelle1
KalenderWoche | Beschreibung | Person | Kürzel:
38 | Aussuchen des Themas & Gruppenbildung | alle | platc2 | Casimir Platzer | 7
|  |  | schmm11 | Michael Schmid | 8
39 | - Erste Besprechung mit Kai | alle | kuek(?) | Kevin Künzi | 8
| - erste Überlegungen zum Spielkonzept | alle | kunzk4
40 | -Erstes Spielkonzept erstellt | alle
| -Einarbeit in "Game Programming Patterns" (http://gameprogrammingpatterns.com/contents.html) | alle
| -einrichten des GitHub Projekts | schmm11
41 | - Prototyp "firstDesign" | schmm11
| - Prototypen "hooke_sample" & "springCamera | platc1
| - Konzept als Dokument verfasst | kevin
42 | - KlassenDesign | alle
| - Erster spielbarer Prototype mit GUI, Kamera und Bewegung | alle
| - Windows Klasse erstellt | platc1
43 | - Anpassungen an Prototype "FirstDesign" | schmm11 & platc1
| - Änderungen am KlassenDesign | kevin
44 | - Neues Konzept: "Multiplayer Battle Arena", da altes Konzept bei den Prototypen keinen Spass machte | alle
| - Prototype "2Player prototype" | schmm11
45 | - Dokumentation Spielkonzept | kevin & schmm11
| - Klassendesign | kevin & schmm11
| - Prototyp "network game" | platc1
46 | - Einarbeit ins Thema TileMap | kevin
| - Weiterarebeit am "2Player prototype" | schmm11 & platc1
47 | - Prototyp SST & SST2 (TileMap + GUI + Movement + Animation) | kevin
48 | -extented SST10 Prototype mit 2 Player, CollisionDetection, Schüssen und diversen TileMap Levels | schmm11
| - Grahical Adjustments: Background, Shoots, Ships | kevin
49 | - improved modells | platc1
50 | - added a new Mode "1vs BOT" inclusive stupid BOT KI | schmm11
| - improvements in SST10 (korrektes Movement, korrekte Hit Detection | kevin
| - GameRenderer | platc
| -Besprechung mit Kai | alle
51 | - Erste Versionen der Dokumentation | schmm11